### 1.2.1.	Mansionario opere architettoniche complesse

|  | Mansionario opere architettoniche complesse |  | Note/esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definizione obiettivi dell'intervento |  |  |
|  | Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere. |  | Es.: Realizzazione di un intervento consistente in un nuovo edificio residenziale/ ristrutturazione per uso del committente |
| 2 | Prestazioni preliminari al progetto edilizio |  |  |
|  | Verifica consistenza proprietà |  | Acquisizione titoli di proprietà del terreno, verifica titolarità e/o comproprietà e/o presenza di problematiche con terzi confinanti, acquisizione di estratto mappa, estratto aerofotogrammetrico, … |
|  | Verifica di fattibilità urbanistica dell'intervento: acquisizione e verifica norme urbanistiche |  | Estratto PGT, norme tecniche, vincoli paesistici, altri elementi condizionanti il progetto |
|  | Verifica eventuali altri elementi condizionanti |  | presenza elettrodotti, corsi d'acqua da cui mantenere distanze, strade,…… |
| 3 | Prestazioni urbanistiche (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc..) |  | vedi prestazioni specialistiche |
| 4 | Progetto Preliminare |  |  |
|  | Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente |  | Numero vani, su un piano o più piani, classe energetica dell'edificio, budget di spesa … |
|  | Analisi ed elenco delle condizioni da considerare nel progetto |  | Esposizione, posizione del fabbricato nel lotto, … |
|  | Rilievo topografico |  | vedi prestazione specialistica: rilievo di massima/strumentale/planoaltimetrico … |
|  | Eventuale verifica della posizione dei confini se non evidente al fine di stabilire l'effettiva estensione dell'area di proprietà |  |  |
|  | Prime proposte di progetto |  | Schizzi anche a mano in planimetria, prospettive, sezioni. |
|  | Confronti con il committente per messa a punto e scelta soluzione |  | Colloqui vari con committente per analisi soluzione/i preparate, messa a punto degli obbiettivi |
|  | Proposta progettuale di massima |  | su cad: piante, sezioni e prospetti di massima |
|  | Rendering |  | Primo planivolumetrico 3d, viste esterne |
|  | Espandibilità |  | Definire possibilità future di espansione, modifiche, vincoli... |
|  | Confronto con altri tecnici specialisti |  | Verifiche di fattibilità geologica, strutturale, paesistica, impianti… |

|  | Mansionario opere architettoniche complesse |  | Note/esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Progetto Preliminare (segue) |  |  |
|  | Verifica fattibilità del progetto con Comune |  | Confronto con il tecnico comunale... |
|  | Stima sintetica dei costi di costruzione |  | Stima parametrica a mq/mc |
|  | Verifiche preliminari |  |  |
|  | Verifica presso gli enti vari delle modalità autorizzative degli allacci, delle posizioni delle linee esistenti, delle modalità di allaccio |  | Contattare enti gestori acqua potabile, scarico acque nere, smaltimento acque bianche, gas di rete, energia elettrica, telefono, connessione internet, … |
| 5 | Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione |  | (per ottenere permesso di costruire/DIA/ eventuali altre Autorizzazioni) |
|  | Elaborati grafici |  |  |
|  | Elementi che devono essere rappresentati negli elaborati grafici |  |  |
|  | Estratto mappa catastale |  |  |
|  | Estratto PGT |  |  |
|  | Estratto Aerofotogrammetrico |  |  |
|  | Estratto Carta Tecnica Regionale |  |  |
|  | Rilievo topografico: rielaborazione del rilevo topografico con indicazione delle sezioni realizzate, orientamento altre indicazioni utili |  | tipologia rilievo, scala di rappresentazione 1:100, 1:50 |
|  | Rilievo dettagliato dell'immobile ed eventuali stratigrafie |  | in caso di ristrutturazione |
|  | Realizzazione modello tridimensionale del terreno ed eventuale foto-inserimento dell'edificio |  | per zone con vincolo paesistico o terreni in pendio |
|  | Sovrapposizione rilievo-Pgt e dimostrazione del dell'area edificabile disponibile |  |  |
|  | Sezioni di rilievo: n. … |  | Almeno due sez. (longit.-trasvers.) - indicare quante in funzione della morfologia del terreno |
|  | Planimetria generale: sc. 1:200 |  |  |
|  | Piante, sezioni, prospetti di progetto |  | scale 1:100 o 1:50 in funzione della zona urbanistica |
|  | Tabelle di verifica degli standard urbanistici |  | parcheggi, verde, volume, superficie coperta, indici…… |
|  | Tabelle verifica rapporti aeroilluminanti |  | ricambi d'aria, |
|  | Tabella s.u. e s.n.r |  |  |
|  | Progetto schematico del verde e dei percorsi di accesso |  | Sistemazione delle eventuali aree esterne a verde, passaggi veicolari, parcheggi, … |
|  | Dimostrazione Volumi di scavo |  | planimetria |

|  | Mansionario opere architettoniche complesse |  | Note/esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue) |  | (per ottenere permesso di costruire/DIA/ eventuali altre Autorizzazioni) |
|  | Elaborati grafici |  |  |
|  | Elementi che devono essere rappresentati negli elaborati grafici |  |  |
|  | Planimetria con distacco edifici confinanti con relativa altezza dei fabbricati |  | acquisizione eventuali deroghe, convenzioni con terzi con atti notarili |
|  | Progetto accessibilità, visitabilità, adattabilità (barriere architettoniche) |  | Accessibilità, visitabilità ed adattabilità in ragione della destinazione d'uso e della tipologia edilizia |
|  | Progetto, elaborati grafici linee vita |  |  |
|  | Planimetrie scarichi |  | richiesta parere preventivo |
|  | Piante, sezioni, prospetti di sovrapposizione, tavole di confronto |  | in caso di ristrutturazione |
|  | Elabor.grafici rappresentat. Posizionamento apparati ricezione radiotelevisivi, unità esterne condizionatori |  | Parabole, ecc. |
|  | Elab.grafici posizionamento pannelli solari |  |  |
|  | Elab. Grafici progetto posizionamento pannelli fotovoltaici |  |  |
|  | Elab. Grafici sistemi di accumulo e riutilizzo acque meteoriche |  | per eventuali usi di innaffio del verde privato |
|  | Autorizz. smaltim. acque nere |  |  |
|  | Planimetria con individuaz. Rete acque nere interne alla proprietà. Punto di consegna, opere da realizzare |  |  |
|  | Relazione tecnica |  |  |
|  | Domanda di autorizzazione |  |  |
|  | in alternativa per zone non servite da pubblica fognatura |  |  |
|  | Richiesta dichiarazione di zona non servita da fognatura al Comune/Ente gestore della fognatura |  |  |
|  | Richiesta autorizzazione scarico nel sottosuolo alla Provincia |  |  |
|  | Planimetria con individuazione sistemi di smaltimento |  |  |

|  | Mansionario opere architettoniche complesse |  | Note/esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue) |  | (per ottenere permesso di costruire/DIA/ eventuali altre Autorizzazioni) |
|  | Autorizz. smaltim. acque bianche |  |  |
|  | Planimetria con individuaz. Rete di raccolta acque bianche interna alla proprietà, Punto di consegna/modalità di dispersione, opere da realizzare |  |  |
|  | Relazione tecnica |  |  |
|  | Domanda di autorizzazione |  |  |
|  | Relazioni tecniche |  |  |
|  | Relazione tecnica illustrativa |  | Dati committente, individuazione proprietà, descriz. Progetto |
|  | Relazione sull'accessibilità, visitabilità, adattabilità (barriere architettoniche) |  | Accessibilità, visitabilità ed adattabilità in ragione della destinazione d'uso e della tipologia edilizia |
|  | Relazione sulla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie |  |  |
|  | Relazione linee vita |  |  |
|  | Redazione allegati vari |  |  |
|  | Compilazione modello per domanda permesso di costruire/Dia |  |  |
|  | Dimostrazione della legittimità di manufatti esistenti da demolire ai fini del recupero della slp |  | estremi precedenti autorizzazioni, condoni, ecc. |
|  | Dichiarazione in materia di terre e rocce da scavo |  | Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 4/2008 |
|  | Modello Istat |  |  |
|  | Dichiarazione di non obbligatorietà progetto VV.FF. |  | Eventuale... se la pratica non è soggetta |
|  | Parere preventivo ASL o eventuale autocertificazione (in alternativa al parere ASL) |  |  |
|  | Eventuale autorizzazione/convenzione per deroga delle distanze minime dai confini |  |  |
|  | (Eventuali altri allegati) ……………………………….. |  |  |
|  | Documentazione fotografica |  |  |
|  | Fascicolo documentazione fotografica stato di fatto |  |  |
|  | Planimetria di rilievo con indicati i punti di scatto |  |  |

|  | Mansionario opere architettoniche complesse |  | Note/esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue) |  | (per ottenere permesso di costruire/DIA/ eventuali altre Autorizzazioni) |
|  | Autorizzazione paesaggistica |  |  |
|  | 2 copie elaborati grafici di progetto |  |  |
|  | Relazione paesaggistica |  | completa di Documentazione fotografica e punti di scatto |
|  | Valutazione paesistica |  |  |
|  | Fotoinserimento |  |  |
|  | Rilievo, progetto e confronto degli alberi ad alto fusto |  |  |
|  | Rilievo, progetto e confronto dei ricevitori radiotelevisivi e degli impianti di condizionamento inseriti in facciata o sulla copertura |  |  |
|  | Indicazione grafica nell'area di pertinenza dell'edificio dei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche previsti per gli eventuali usi di innaffio del verde privato |  |  |
|  | Elaborati grafici di progetto con il posizionamento dei pannelli fotovoltaici |  |  |
|  | Richiesta parere ARPA |  |  |
|  | Pratica per ottenere il parere |  | Eventuale presenza terreno da bonificare/ eternit/… |
|  | Calcolo oneri concessori |  |  |
|  | Calcolo oneri di urbanizzazione e contributo costo di costruzione (calcolo classe edificio) |  |  |
|  | Computo metrico estimativo per calcolo oneri (nel caso di ristrutturazione) |  |  |
|  | Dichiarazione di congruità del computo metrico estimativo delle opere |  |  |
|  | Coordinamento prestazioni specialistiche e raccolta relativa documentazione |  |  |
|  | Progetto e relazione tecnica D.lgs n. 192/05 - L. 10/91 |  | vedi pratiche specialistiche |
|  | Progetto impianto D.M. 37/08 o dichiarazione di non obbligatorietà |  | vedi pratiche specialistiche |
|  | Relazione tecnica sull'acustica del fabbricato ed eventuali altri elaborati - norma di riferim. |  | vedi prestazioni specialistiche |

|  | Mansionario opere architettoniche complesse |  | Note/esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue) |  |  |
|  | Coordinamento prestazioni specialistiche e raccolta relativa documentazione |  |  |
|  | Protocollo presentazione progetto VV.FF. |  | vedi prestazioni specialistiche |
|  | Eventuali altre prestazioni e documentazioni particolari |  |  |
|  | ………………………………………………………… |  | es. inquinamento elettromagnetico |
|  | ………………………………………………………… |  |  |
|  | ………………………………………………………… |  |  |
|  | ………………………………………………………… |  |  |
|  | Consegna del progetto |  |  |
|  | Illustrazione del progetto all'ufficio tecnico |  |  |
|  | Protocollo del progetto |  |  |
|  | Copie della documentazione da produrre |  |  |
|  | 3 copie complete di cui sopra + 1 copia elaborati grafici principali (2 per il Comune, 1 per lo studio, 1 copia elaborati grafici principali per cliente) |  | Oltre eventuali copie aggiuntive per vincoli/… |
| 6 | Progetto Esecutivo |  |  |
|  | Disegni generali |  |  |
|  | Planimetria generale sc.1:100 |  |  |
|  | Piante, prospetti, sezioni sc. 1:50 |  |  |
|  | Tavole tracciamento edificio |  |  |
|  | Scelta materiali da costruzione |  |  |
|  | Render interni ambienti principali |  |  |
|  | Particolari costruttivi/stratigrafie |  | Elaborati necessari a definire in modo compiuto le opere edili da realizzare, in scala adeguata (sc.: 1:20, 1:10, 1:5, …) |
|  | Piante e sezioni per inquadramento dei particolari costruttivi |  |  |
|  | Stratigrafia da fondo scavo a pavimento finito interrato Sc. 1:10 |  |  |
|  | Stratigrafia solai fuoriterra Sc. 1:10 |  |  |
|  | Stratigrafia solaio di copertura/ pensiline |  | Particolari costruttivi |
|  | Stratigrafia solaio terrazzo/balconi/ logge |  | Particolari costruttivi, pilette… |

|  | Mansionario opere architettoniche complesse |  | Note/esempi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Particolari costruttivi/stratigrafie (segue) |  |  |
|  | Gronde |  | Particolari costruttivi, nodo muro-tetto, ponti termici... |
|  | Murature |  | Abaco murature con stratigrafie tipo… |
|  | Dettagli costruttivi delle aperture |  | Dettagli costruttivi di spalle, parapetti, architravi, davanzali e soglie, … |
|  | Scale |  | Piante, sezioni sc. 1:20 e particolari costruttivi |
|  | Tavole di dettaglio dei servizi igienici |  | Posizione e tipo sanitari, sviluppo di ogni parete con posizione sanitari, miscelatori, …sviluppo di pavimenti e rivestimenti (per ogni lato) |
|  | Tavola di dettaglio per la cucina |  | Posizione attacchi impianti, scarichi, sviluppo di pavimenti e rivestimenti (per ogni lato), … |
|  | Casellario pavimenti e interni ed esterni |  |  |
|  | Parapetti e ringhiere |  | Particolari costruttivi |
|  | Comignoli |  | Particolari costruttivi, attraversamenti, isolamenti…. |
|  | Recinzione e cancelli |  | Piante, sezioni sc. 1:20 e particolari costruttivi |
|  | Controsoffitti |  | Abaco, tipologie, quantità… |
|  | ………………………………………………………… |  |  |
|  | Abaco serramenti (porte e finestre) |  |  |
|  | Piante di riferimento e abaco descrittivo |  | posizione, misure, caratteristiche dei serramenti |
|  | Verifica/aggiornamento con progetti esecutivi speciali |  | Verifica/aggiornamento architettonico con progetto strutture, impianti, indagini geologiche … |
|  | Studio forometrie |  |  |
|  | Tavole con forometrie/cavedi/… eventualmente in collaborazione con specialisti impianti |  |  |
|  | Progetto esecutivo scarichi acque bianche e nere |  |  |
|  | Planimetria con tracciato tubazioni, pendenze, pozzetti, fosse, diametri, … sc. 1:100 -1:50 |  |  |
|  | Colonne ed esalatori bagni |  | posizione, diametro |
|  | Layout architettonico per impianti |  |  |
|  | Layout per impianto elettrico |  | posizione Prese, interruttori, punti luce, … |
|  | Layout per impianto idraulico |  | posizione Radiatori, split raffrescamento, … |
|  | Acquisizione progetti specialistici |  | Progetto strutture, progetto impianti, piano di sicurezza, … |
| 7 | Prestazioni relative all'appalto dei lavori edili e degli altri artigiani |  |  |
|  | Appalto opere da impresa edile |  |  |
|  | Progetto esecutivo |  | vedi sopra |
|  | Capitolato prestazionale |  |  |
|  | Capitolato speciale d'appalto |  |  |
|  | Computo metrico |  |  |
|  | Cronoprogramma dei lavori |  |  |
|  | Bozza contratto d'appalto |  |  |
|  | Elenco prezzi unitari per categorie |  |  |
|  | Computo metrico estimativo dettagliato ed analitico |  |  |
|  | Assistenza all'appalto |  |  |
|  | Scelta ditte da interpellare: riunione con committente |  | Mediamente verranno interpellate 3 ditte |
|  | Consegna documentazione alle imprese invitate a fare l'offerta ed illustrazione dei lavori da eseguirsi |  |  |
|  | Redazione di tabella di confronto delle offerte ricevute |  |  |
|  | Esame delle offerte ricevute e verifica correttezza delle offerte, richiesta chiarimenti alle imprese, omogeneizzazione delle offerte in modo da renderle comparabili |  | Verifica errori di interpretazione, errori di calcolo, prezzi fuori ordine di grandezza, mancanza di prezzi, … |
|  | Confronto offerte con computo metrico estimativo inziale per la verifica di congruità |  |  |
|  | Riunione di presentazione al committente dei risultati e scelta dell'Impresa |  |  |
|  | Definizione contratto con impresa scelta (sconti, tempi, pagamenti,…) ed assistenza alla sottoscrizione |  |  |
|  | Appalto opere da fabbro |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile |
|  | Appalto serramenti esterni |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile |
|  | Appalto serramenti interni |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile |
|  | Appalto pavimenti interni |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile |
|  | Appalto pavimenti esterni |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile |
|  | Appalto marmi e rivestimenti in pietra |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile |
|  | Appalto tinteggiature |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile |
|  | Appalto controsoffitti e cartongessi |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile |
|  | Appalto ascensori/elevatori |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile |
|  | Appalto opere da vivaista/ giardinaggio |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile |
|  | Appalto opere da idraulico |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile |
|  | Appalto opere da elettricista |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile |
|  | Quadro economico generale |  |  |
|  | Redazione di quadro economico riportante tutte le voci di spesa |  | Elenco importo appalti, spese tecniche, oneri vari, … |
| 8 | Gestione della costruzione e D.L. |  |  |
|  | Inizio lavori |  |  |
|  | Comunicazione di inizio lavori |  |  |
|  | Acquisizione notifica preliminare ASL |  | A cura del Committente |
|  | Richiesta sopralluogo ufficio tecnico |  | Richiesta verifica punti fissi di riferimento per quote/distanze |
|  | Deposito denuncia L. 1086/71 |  |  |
|  | Coordinamento operatori coinvolti nella costruzione |  | Definizione modalità di comunicazione, orari, procedure di interfaccia tra i vari operatori del cantiere, in accordo con il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione |
|  | aggiornamento cronoprogramma |  |  |
|  | coordinamento ditte appaltatrici |  |  |
|  | coordinamento tecnici specialisti |  |  |
|  | Tracciamenti |  | Vedi prestazioni specialistiche topografo |
|  | Direzione lavori generale - Vigilanza dei lavori |  | Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato, con la regola dell'arte, con le norme vigenti |
|  | Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici |  |  |
|  | Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (mediamente 2 sopralluoghi settimanali) |  |  |
|  | Compilazione giornale di cantiere e redazione verbali |  |  |
|  | Redazione eventuali sospensioni o proroghe |  |  |
|  | Redazione eventuali ordini di servizio via fax |  |  |
|  | Richiesta allaccio acquedotto |  |  |
|  | Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare |  |  |
|  | Relazione tecnica |  |  |
|  | Domanda di allaccio |  |  |
|  | Coordinamento con tecnici Ente Gestore |  | Sopralluoghi, incontri, documentazione varia |
|  | Richiesta allaccio energia elettrica |  |  |
|  | Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare |  |  |
|  | Relazione tecnica |  |  |
|  | Domanda di allaccio |  |  |
|  | Coordinamento con tecnici Ente Gestore |  | Sopralluoghi, incontri, documentazione varia |
|  | Richiesta allaccio gas |  |  |
|  | Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare |  |  |
|  | Relazione tecnica |  |  |
|  | Domanda di allaccio |  |  |
|  | Coordinamento con tecnici Ente Gestore |  | Sopralluoghi, incontri, documentazione varia |
|  | Richiesta allaccio telecom |  |  |
|  | Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare |  |  |
|  | Relazione tecnica |  |  |
|  | Domanda di allaccio |  |  |
|  | Coordinamento con tecnici Ente Gestore |  | Sopralluoghi, incontri, documentazione varia |
|  | Richieste e coordinamento Enti vari |  | Ad esempio: Ferrovie dello Stato, ANAS, Provincia, Soprintendenza, ARPA, ASL, Consorzi vasi irrigui superficiali, ecc. |
|  | Assistenza collaudo statico |  |  |
| 9 | Contabilità dei lavori |  | Da quantificare separatamente per ogni ditta appaltatrice |
|  | Opere da impresa edile |  |  |
|  | Valutazione e approvazione nuovi prezzi |  |  |
|  | Approvazione bollettini opere in economia |  |  |
|  | Misurazione dei lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici |  |  |
|  | Redazione SAL |  |  |
|  | Liquidazione delle imprese |  |  |
|  | Registrazione pagamenti |  |  |
|  | Quadro economico a consuntivo |  | Compilazione di quadro economico consuntivo in base alle contabilità e alle altre voci di spesa |
|  | Confronto preventivi-consuntivo |  |  |
|  | Opere da idraulico |  | vedi contabilità opere da impresa edile |
|  | Opere da elettricista |  | vedi contabilità opere da impresa edile |
|  | Serramenti esterni |  | vedi contabilità opere da impresa edile |
|  | Serramenti interni |  | vedi contabilità opere da impresa edile |
|  | Opere da fabbro |  | vedi contabilità opere da impresa edile |
|  | Pavimenti interni |  | vedi contabilità opere da impresa edile |
|  | Pavimenti esterni |  | vedi contabilità opere da impresa edile |
|  | Marmi e rivestimenti in pietra |  | vedi contabilità opere da impresa edile |
|  | Tinteggiature |  | vedi contabilità opere da impresa edile |
|  | Controsoffitti e cartongessi |  | vedi contabilità opere da impresa edile |
|  | Ascensori/piattaforme |  | vedi contabilità opere da impresa edile |
|  | Opere di vivaista/giardinaggio |  | vedi contabilità opere da impresa edile |
| 10 | Tutela del committente |  |  |
|  | Gestione eventuali opere non conformi |  |  |
|  | Gestione eventuali riserve da parte dell'impresa |  |  |
|  | Gestione eventuali contenziosi Committente /Impresa |  |  |
| 11 | Richiesta agibilità |  |  |
|  | Redazione di documenti necessari |  |  |
|  | Comunicazione di fine lavori al Comune |  |  |
|  | Asseverazioni di conformità opere edili |  |  |
|  | Reperimento documenti necessari |  |  |
|  | Certificato di conformità impianto riscaldamento |  | conformità al progetto, salubrità, barriere architettoniche… |
|  | Certificato di conformità impianto elettrico |  | Impianti elettrici, messa a terra, gas, idro termosanitario, tv… |
|  | Certificato di collaudo statico |  |  |
|  | Certificato di collaudo impianti di sollevamento |  | ascensori, montacarichi e montaauto con acquisizione numero matricola |
|  | Accatastamento |  |  |
|  | Autorizzazione allaccio fognature |  |  |
|  | Certificato di Prevenzione Incendi o DIA |  |  |
|  | Richiesta numero civico |  |  |
|  | Certificazione energetica |  |  |
|  | Domanda di agibilità |  |  |
|  | Redazione di domanda |  |  |
|  | Copie documentazione reperita |  | vedi elenco sopra |
|  | Protocollo domanda |  |  |
| 12 | Prestazioni specialistiche |  |  |
|  | Lavori di topografia |  |  |
|  | Rilievo |  |  |
|  | Tracciamento confini |  |  |
|  | Tracciamenti scavo e fabbricato |  |  |
|  | Picchettamento preventivo per scavi |  | Con strumento topografico |
|  | Definizione e tracciamento quote di riferimento |  | Con livello |
|  | Tracciamento definitivo a quota fondazioni |  | Con strumento topografico |
|  | Verifiche partenze muri piano interrato |  | Con strumento topografico |
|  | Verifica partenza muri p.terra |  | Con strumento topografico |
|  | Accatastamento |  |  |
|  | Tipo mappale |  |  |
|  | Planimetrie catastali |  |  |
|  | Docfa |  |  |
|  | Visura finale |  |  |
|  | Prestazioni urbanistiche (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc..) |  | Vedi relativo mansionario |
|  | Strutture |  | Vedi relativo mansionario |
|  | Sicurezza |  | Vedi relativo mansionario |
|  | Impianto elettrico e speciali |  | Vedi relativo mansionario |
|  | Impianti idro termosanitario |  | Vedi relativo mansionario |
|  | Progetto isolamento acustico |  | Vedi relativo mansionario |
|  | Prevenzione incendi |  | Vedi relativo mansionario |
|  | Collaudo statico |  |  |
|  | Certificato energetico |  |  |
|  | Relazione geologica |  |  |
|  | Pratiche per contributi risparmio energetico/detrazioni fiscali |  |  |
|  | Pratiche per eventuali altri contributi |  |  |
|  | Progetto arredamento - decoro interno |  |  |
|  | Progetto piscina |  |  |
|  | Altri eventuali progetti specialistici |  |  |
|  | Rendering ad alta definizione/filmati |  |  |
| 13 | Servizi addizionali |  |  |
|  | Varianti edilizie in corso d'opera |  |  |
|  | Varianti al progetto esecutivo con acquisizione varianti redatte dai progettisti specialisti |  | Prestazioni analoghe a quelle previste per il progetto esecutivo |
|  | Varianti al permesso di costruire |  | Prestazioni analoghe a quelle previste per il progetto definitivo |
|  | Assistenza alla definizione del programma di manutenzione e alla redazione del fascicolo dell'opera |  |  |
|  | Redazione fascicolo dell'opera |  |  |
|  | Documentazione ufficiale |  | DIA, permesso di costruire, varianti, agibilità, contratti per utenze, certificati impianti… |
|  | Raccolta originali o copie conformi |  |  |
|  | Verifica documenti ufficiali |  | Verifica con il costruito |
|  | Redazione disegni as-built opere edili |  | architettonici, strutture, fognature… |
|  | Disegni as-built impianti |  | Impianti elettrico e speciali (citofono, tvcc, telefono, dati, antintrusione...), meccanici, irrigazione, piscina… |
|  | Verifica disegni as-built impianti |  | Verifica con il costruito |
|  | Raccolta Manuali d'uso e manutenzione |  | Impianti, serramenti, coibenti, guaine ecc. |
|  | Raccolta Scorte materiali con relativo elenco e schede tecniche |  | Piastrelle, pietre, pitture, coppi… |
|  | Verifica in sito della corrispondenza del fascicolo dell'opera con quanto certificato dai fornitori |  |  |
| 14 | Assistenza dopo la fine dei lavori |  |  |
|  | Sopralluoghi a richiesta del cliente |  |  |
|  | Redazione elenco eventuali difetti |  |  |
|  | Contatto ditte esecutrici per eliminazione difetti e coordinamento opere |  |  |
|  | Verifica lavori eseguiti |  |  |
|  | Svincolo trattenute a garanzia |  |  |