### 1.2.4.	Mansionario opere strutturali di piccole dimensioni

|  | Mansionario OPERE STRUTTURALI DI PICCOLE DIMENSIONI |  | Note/esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Progetto di massima |  |  |
|  | Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente /progettista architettonico |  | Particolari richieste sulla tipologia delle strutture c.a. carpenteria metallica.. |
|  | Analisi ed elenco delle condizioni da considerare nel progetto |  | Localizzazione dell'area su cui realizzare l'edifico per la definizione di grado di sismicità, tipologia del suoli |
|  | Confronto con altri tecnici specialisti |  | Verifiche di fattibilità geologica per la definizione dell'impianto fondale, di particolari esigenze dal punto di vista impiantistico |
|  | Proposta di progetto |  | Schizzi anche a mano in planimetria, prospettive, sezioni per l'interazione delle strutture con il progetto architettonico |
|  | Confronti con il committente/ progettista architettonico per messa a punto e scelta soluzione |  |  |
|  | Espandibilità |  | Definire possibilità future di espansione, modifiche, vincoli... |
|  | Stima sintetica dei costi di costruzione |  | Stima parametrica a mq/mc |
|  | Eventuali altre prestazioni e documentazioni particolari |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Progetto definitivo-esecutivo |  |  |
|  | Verifica impostazione struttura con impiantisti/progettista architettonico ed individuazione forometrie necessarie |  |  |
|  | Progetto delle strutture in base alle N.T.C. 14-1-2008 |  | Analisi sismica, calcoli strutturali, … |
|  | Redazione di elaborati grafici strutturali |  | Piante speculari, sezioni travi e disegno dei ferri, sezioni pilastri e setti (eventuale tabella delle armature), particolari costruttivi di tutte le strutture da realizzare, eventuali sezioni del fabbricato utili la cantierizzazione della struttura, piante per il tracciamento delle strutture, prescrizioni sui materiali da utilizzare, caratteristiche dei solai e portate, ... |
|  | Acquisizione e verifica di progetti specialistici relativi ad elementi strutturali progettati da altri professionisti |  | pali, berlinesi, solai, coperture prefabbricate in legno, … |
|  | Relazione illustrativa |  |  |
|  | Relazione di calcolo strutturale |  |  |
|  | Relazione sulle fondazioni |  |  |
|  | Relazione tecnica per edifici esistenti |  |  |
|  | Dichiarazione del progettista in base all'art. 2 regolamento di cui alla L.R. n.46/1985 |  |  |
|  | Piano di manutenzione delle strutture |  |  |
|  | Assistenza alla redazione del Cronoprogramma |  |  |
|  | Predisposizione denuncia a firma del costruttore/committente, predisposizione allegati e richiesta/raccolta documentazione da allegare redatta da altri professionisti |  | Predisposizione. Modello denuncia, nomina collaudatore, copie relazione geologica/geotecnica e dichiarazione del geologo, redazione 2 copie di tutti gli allegati |
|  | Raccolta delle firme e protocollo della denuncia (in alternativa consegna della documentazione predisposta al committente/progettista architettonico/D.L. |  |  |
|  | Riunione con D.L. strutture, costruttore, progettista architettonico, D.L. architettonico per illustrazione del progetto strutturale |  | Fornitura di n. 3 copie degli elaborati grafici e di copia in pdf su supporto informatico (per stampa di eventuali altre copie) |
|  |  |  |  |
| 3 | Direzione lavori strutture |  |  |
|  | Inizio lavori |  |  |
|  | Analisi del progetto delle strutture e relazione di segnalazione di eventuali errori |  |  |
|  | assistenza al deposito denuncia strutture |  |  |
|  | Coordinamento operatori coinvolti nella costruzione |  | Definizione modalità di comunicazione, orari, procedure di interfaccia tra i vari operatori del cantiere, in accordo con il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione |
|  | aggiornamento cronoprogramma |  |  |
|  | aggiornamento manuali d'uso e manutenzione |  |  |
|  | coordinamento ditte appaltatrici |  |  |
|  | coordinamento tecnici specialisti |  |  |
|  | Verifica tracciamenti delle strutture in collaborazione con la D.L. Architettonica |  |  |
|  | Direzione lavori opere strutturali - Vigilanza dei lavori |  | Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato , con la regola dell'arte, con le norme vigenti |
|  | Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici (riunione con altre parti interessate) |  |  |
|  | Determinazione prelievi di provini/campioni di materiali da effettuare e delle prove da effettuare, determinazione delle modalità di conservazione |  |  |
|  | Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro |  |  |
|  | Compilazione giornale di cantiere e redazione verbali |  |  |
|  | Redazione eventuali sospensioni o proroghe |  |  |
|  | Redazione eventuali ordini di servizio via fax |  |  |
|  | Comunicazione di fine lavori al Comune ed al collaudatore |  |  |
|  | Asseverazioni di conformità opere strutturali |  |  |
|  | Assistenza giornaliera |  |  |
|  | Assistenza la prelievo dei provini/campioni di materiali, verbale di prelievo |  |  |
|  | Aggiornamento collaudatore sullo stato d'avanzamento dei lavori e coordinamento dei sopralluoghi del collaudatore in corso d'opera |  |  |
|  | Assistenza ai sopralluoghi del collaudatore in corso d'opera |  |  |
|  | Acquisizione e verifica di progetti specialistici/strutture prefabbricate/ … progettati da altri professionisti in corso d'opera |  | pali, berlinesi, solai, coperture in legno, parti strutturali in acciaio, … |
|  | Integrazione denuncia con progetti specialistici/strutture prefabbricate/ … progettati da altri professionisti |  |  |
|  | Assistenza al collaudo finale |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 | Varianti al progetto esecutivo |  |  |
|  | Aggiornamento/integrazione progetto delle strutture |  |  |
|  | Aggiornamento/integrazione elaborati grafici strutturali |  |  |
|  | Aggiornamento relazione illustrativa (se variata) |  |  |
|  | Aggiornamento/ integrazione relazione di calcolo strutturale |  |  |
|  | Aggiornamento/integrazione Relazione sulle fondazioni (reg. L.r. 46/1985 art. 2) |  |  |
|  | Aggiornamento/ integrazione Relazione tecnica per edifici esistenti (L.r. 46/1985 art. 2) |  |  |
|  | Dichiarazione del progettista in base all'art. 2 regolamento di cui alla L.R. n.46/1985 |  |  |
|  | Aggiornamento manuale di manutenzione delle strutture |  |  |
|  | Assistenza alla redazione del Cronoprogramma |  |  |
|  | Predisposizione documentazione per integrazione della denuncia |  |  |
|  | Raccolta delle firme e protocollo dell'integrazione (in alternativa consegna della documentazione predisposta al committente/progettista architettonico/D.L.) |  |  |
|  | Riunione con D.L. strutture, costruttore, progettista architettonico, D.L. architettonico per illustrazione del progetto strutturale |  | Fornitura di n. 3 copie degli elaborati grafici e di copia in pdf su supporto informatico (per stampa di eventuali altre copie) |
|  |  |  |  |
| 5 | Collaudo statico delle opere |  |  |
|  | Collaudo in corso d'opera |  |  |
|  | Sopralluoghi a cadenza variabile |  | Verifica della corretta esecuzione delle lavorazioni |
|  | Verifica dei materiali posti in opera |  | Prove sui campioni prelevati in laboratori autorizzati |
|  | Prove di carico e prove sclerometriche |  | Di tipo non distruttivo da eseguire sulle strutture realizzate |
|  | Verifica a campione dei calcoli |  |  |
|  | Stesura del certificato di collaudo statico |  |  |
| 6 | Prestazioni specialistiche |  |  |
|  | Relazione geologica e geotecnica |  | Completa di dichiarazione di cui all'art. 2 regolamento regionale L.R. 46/1985 |
|  | Progetto opere speciali |  | Pali, berlinesi, … |
|  | Progetto eventuali parti prefabbricate |  | solai, travi rep, parti in acciaio, parti in legno (coperture, …) |
|  |  |  |  |
| 7 | Validazione del progetto |  |  |
|  | Partecipazione alle riunioni per la validazione del progetto redatto |  | Stesura di relazioni suppletive eventualmente richieste in fase di validazione |
|  |  |  |  |