### 1.2.6.	Mansionario impianti elettrici e speciali

|  | Mansionario IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI |  | Note/esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- ELE | Definizione obiettivi dell'intervento |  |  |
| □ | Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere. Rif. Impianto elettrico e speciali | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Definizione MACRO impianti: - impianto distribuzione luce e forza motrice - impianto illuminazione - impianto illuminazione di emergenza - impianto telefonico/rete dati - impianto videocitofonico/tvcc - impianto anti-intrusione - impianto rivelazione incendi - impianto antenna tv - diffusione sonora - fotovoltaico - building automation - .......... - .......... |
| 2- ELE | Incontro/analisi con/del progetto edile |  |  |
| □ | Approfondimento impianti specialistici |  | Richiesta di tutte le tavole, piante, sezioni, prospetti, planimetrie dell'edile |
|  |  |  | Acquisizione informazioni circa le utenze da servire (eventuale stesura dell'elenco dei carichi elettrici) - Acquisizione informazioni circa il progetto degli impianti meccanici - Classificazione degli ambienti secondo la normativa CEI (ambienti medici, ambienti a rischio di esplosione ecc.) - Progetto Illuminotecnico |
|  |  |  | Acquisizione informazioni aggiuntive circa l'intervento conseguente a vincoli, distanze ecc. |
| □ | Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Per ogni MACRO impianto proposta o raccolta richiesta delle tipologie impiantistiche: - schemi tipologici alimentazione (MT, BT Autoproduzione) - impianto distribuzione luce e forza motrice con... - impianto illuminazione - Progetto Illuminotecnico - impianto illuminazione di emergenza - impianto telefonico/rete dati - impianto videocitofonico/tvcc - impianto anti-intrusione - impianto rivelazione incendi - impianto antenna tv - diffusione sonora - fotovoltaico - building automation - ......... - ......... |
| 3- ELE | Progetto Preliminare |  |  |
| □ | Rilievo / controllo dell'esistente rispetto al progetto |  | Visita sul posto |
| □ | Verifiche c/o enti vari delle modalità di allaccio e potenze impegnate/richieste |  | Contattare società distribuzione energia elettrica. |
|  |  |  | individuazione vincoli derivanti da enti: C.T., Vigili del Fuoco, serbatoi, gas dotti, zone di rispetto, ecc.. |
| □ | Confronto con committente o altri tecnici specialistici |  | Tavole preliminari e accettazione da parte progettista edile e impianti meccanici |
|  |  |  | Colloqui vari e messa a punto obiettivi/passaggi tecnici, forometrie, passaggi, vincoli da parte di altra impiantistica |
| □ | Progetto preliminare |  | Schemi a Blocchi preliminari con identificazione locali tecnici, passaggi condotti indicativi. Calcoli preliminari per identificazione Potenze - Coordinamento con Impiantista meccanico per calcoli preliminari di dimensionamento |
| □ | Redazione computo estimativo preliminare |  | Elenco costi per macro voci per singola tipologia impiantistica. |
| □ | Redazione relazione tecnica preliminare. |  | Descrizione preliminare impianti |
| □ | Copia su supporto informatico progetto preliminare |  | Copia su cd in formato informatico (pdf) degli elaborati del progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi. |
| □ | Copia cartacea progetto preliminare |  | Copia cartacea progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi. |
| □ | Esposizione progetto a committente |  | Esposizione del progetto preliminare scelte progettuali e tipologie impiantistiche adottate |
| 4- ELE | Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione |  | (per ottenere permesso di costruire/DIA/eventuali altre Autorizzazioni |
| □ | Progetto impianto D.M. 37/08 o dichiarazione di non obbligatorietà |  | Acquisizione documentazioni da progettista architettonico su tipologie costruttive adottate e redazioni e relazione tecnica e produzione due copie cartacee firmate. |
| □ | Verifica e Calcolo Protezione scariche atmosferiche secondo CEI 81-10 |  | Redazioni e relazione tecnica e produzione due copie cartacee firmate. |
| □ | Copie su supporto informatico |  | Copia su cd in formato informatico (PDF) delle relazioni o dichiarazioni |
| □ |  |  |  |
| 5- ELE | Elaborazione progetto esecutivo |  |  |
| □ | Rilievo, visita cantiere |  | verifica spazi, altezze, forometrie, ecc.. |
| □ |  |  |  |
| □ | Colloqui con impiantista meccanico per eventuali richieste impiantistiche. |  | valutazione di scelte per tipologie impiantistiche al fine di ottenere le prestazioni richieste |
| □ | Elettrici e Speciali: per ogni tipologia di intervento (eventualmente si possono raggruppare più tipologie di interventi nei singoli elaborati) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - planimetrie - sezioni coordinate - schemi unifilari Quadri elettrici con ausiliari - schemi a blocchi - particolari e dettagli installativi - tabella potenze elettriche ed alimentazioni - calcoli di dimensionamento linee e coordinamento protezioni - calcoli illuminotecnici se richiesto progetto illuminotecnico - relazione illustrativa intervento - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico per richieste d'offerta - computo metrico estimativo - elenco degli elaborati consegnati |
| □ | Rapporti con Enti per definizione locali contatori, punti ingresso, cabine MT | □ □ | Riunioni con progettisti e definizione delle assistenze civili per forometrie e manufatti |
| 6- ELE | Prestazioni relative all'appalto dei lavori impiantistici |  |  |
|  | Appalto opere da elettricista |  |  |
|  | Progetto esecutivo |  | vedi sopra |
|  | Capitolato prestazionale e relazione illustrativa |  |  |
|  | Capitolato speciale d'appalto |  |  |
|  | Computo metrico |  |  |
|  | Cronoprogramma dei lavori |  |  |
|  | Bozza contratto d'appalto |  |  |
|  | Elenco prezzi unitari per categorie |  |  |
|  | Computo metrico estimativo dettagliato ed analitico |  |  |
|  | Assistenza all'appalto |  |  |
|  | Scelta ditte da interpellare: riunione con committente |  | Mediamente verranno interpellate 3 ditte |
|  | Consegna documentazione alle imprese invitate a fare l'offerta ed illustrazione dei lavori da eseguirsi |  |  |
|  | Redazione di tabella di confronto delle offerte ricevute |  |  |
|  | Esame delle offerte ricevute e verifica correttezza delle offerte, richiesta chiarimenti alle imprese, omogeneizzazione delle offerte in modo da renderle comparabili |  | Verifica errori di interpretazione, errori di calcolo, prezzi fuori ordine di grandezza, mancanza di prezzi, … |
|  | Confronto offerte con computo metrico estimativo iniziale per la verifica di congruità |  |  |
|  | Riunione di presentazione al committente dei risultati e scelta dell'Impresa |  |  |
|  | Definizione contratto con impresa scelta (sconti, tempi, pagamenti,…) ed assistenza alla sottoscrizione |  |  |
| 7-ELE | Gestione della costruzione e D.L. |  |  |
|  | Direzione lavori generale - Vigilanza dei lavori |  | Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato , con la regola dell'arte, con le norme vigenti |
|  | Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici |  |  |
| 7-ELE | Gestione della costruzione e D.L. (segue) |  |  |
|  | Acquisizione Costruttivi imprese e approvazione |  |  |
|  | Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro |  |  |
|  | Eventuale redazione verbali |  |  |
|  | Redazione eventuali sospensioni o proroghe |  |  |
|  | Redazione eventuali ordini di servizio via fax |  |  |
| 8-ELE | Collaudi |  |  |
|  | Da definire |  |  |
|  | Redazione as-built |  |  |
|  | Relazione finale sulla consistenza dei lavori e verifica di rispondenza al progetto d'appalto |  |  |
|  | Raccolta e riordino documenti finali di collaudo elaborati dalle imprese |  |  |
|  | Esecuzione dei collaudi funzionali e prestazionali. |  | Compresa verifica dei parametri elettrici es. resistenza di terra, intervento protezioni, loro effettivo coordinamento, ecc.). NB.: da definire inizialmente se tale compito spetta al progettista od. Impostazione scadenziario manutenzioni e controlli (con dettaglio scadenze e descrizione controlli da effettuare…) NB.: da definire inizialmente se tale compito spetta al progettista od all'installatore.all'installatore.. Per impianti speciali: verifica con enti preposti (preparazione documentazione, presentazione e verifica congiunta…). |
|  |  |  |  |