### 1.2.8.	Mansionario prevenzione incendi

|  | Mansionario PREVENZIONE INCENDI |  | Note/esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-PI | Definizione obiettivi dell'intervento |  |  |
| □ | Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere. Rif. Progetto prevenzione incendi | □ | Es.: Tipologia edificio (nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento), attività da svolgere, tipologie strutturali e impiantistiche, presenza di impianti di sicurezza (rilevazione, spegnimento...) |
| 2-PI | Incontro/analisi con/del progetto edile |  |  |
| □ | Approfondimento impianti specialistici |  | Richiesta di tutte le tavole, piante, sezioni, prospetti, planimetrie dell'edile |
|  |  |  | individuazione e accordi con figure tecniche professionali che partecipano alla progettazione e realizzazione del progetto e sulle competenze reciproche |
|  |  |  | Acquisizione informazioni aggiuntive circa l'intervento conseguente a vincoli, distanze ecc. |
| □ | Definizione dettagliata delle prestazioni specialistiche necessarie | □ | Verifica delle condizioni di assoggettabilità a specifiche verifiche e relative documentazioni - prevenzione incendi VVF (richiesta parere conformità antincendio, richiesta CPI, ...) |
| 3-PI | Progetto Preliminare |  |  |
| □ | Rilievo / controllo dell'esistente rispetto al progetto |  | Visita sul posto, verifica della presenza di impianti di sicurezza |
| □ | Confronto con committente o altri tecnici specialistici | □ □ | Tavole preliminari e accettazione da parte progettista edile. Colloqui vari e messa a punto obiettivi |
| □ | Progetto preliminare |  | Schemi con compartimentazioni, vie d'uscita, vasca antincendio, impiantistica di sicurezza |
| □ | Copia su supporto informatico progetto preliminare |  | Copia su cd in formato informatico (pdf) degli elaborati del progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi. |
| □ | Copia cartacea progetto preliminare |  | Copia cartacea progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi. |
| 4-PI | Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione |  | (per ottenere parere di conformità antincendio) |
| □ | Coordinamento con progettisti impianti e strutture per definizione di: - tipologie degli impianti di sicurezza (rilevazione, spegnimento…); - verifica della presenza di ulteriori attività normate relative a particolari elementi impiantistici (gruppi elettrogeni, caldaie, gruppi frigo, depositi, vani ascensore) - verifica dei requisiti di resistenza al fuoco in relazione alla tipologia di strutture esistenti o di progetto |  |  |
| □ | Relazione tecnica |  | per attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: individuazione dei pericoli di incendio; de-scrizione delle condizioni ambientali; valutazione qualitativa del rischio; compensazione del rischio incendio; gestione dell’emergenza. |
|  |  |  | per attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: dimostrazione dell’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi. |
|  |  |  | per ampliamenti o modifiche di attività esistenti: documentazione tecnica e grafica riferita alla parte oggetto dell’intervento ed alle relative correlazioni con l’esistente (scheda informativa e planimetria generale devono riguardare l’intero complesso). |
| □ | Elaborati grafici: - planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200); - piante in scala da 1:50 a 1:200, relative a ciascun piano; - sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata; - tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio. |   | ubicazione delle attività, accessibilità, distanze di sicurezza esterne, etc. con destinazione d’uso dei locali, indicazione uscite, attrezzature antincendio, impianti di sicurezza, etc.; |
| □ | Domanda di esame progetto per ottenimento conformità antincendio |  |  |
| □ | Domanda di deroga per una determinata attività, relativamente ad uno specifico articolo disposizione antincendio |  | definizione delle misure compensative |
| 5-PI | Elaborazione progetto esecutivo |  |  |
| □ | Aggiornamento e dettaglio degli elaborati presentati per il parere di conformità antincendio | □ □ | - piante, prospetti e sezioni - particolari e dettagli installativi |
| □ | Verifica e collaborazione al progetto impianti di rilevazione e protezione antincendio | □ □ □ | - impianto idrico antincendio (naspi, idranti, sprinkler, vasca) - impianto di evacuazione prodotti della combustione - impianto di rilevazione incendi |
| □ | Verifica e collaborazione al progetto architettonico e strutturale, nella definizione dei materiali e delle loro caratteristiche rispetto al fuoco | □ | - reazione al fuoco dei materiali e dei rivestimenti |
| □ | Verifica progetto impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi | □ □ □ | - impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione energia elettrica; - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - impianti di trasporto e utilizzazione gas allo stato liquido e aeriforme |
| □ | Verifica progetto strutturale | □ | - resistenza al fuoco degli elementi strutturali |
| 6-PI | Gestione della costruzione e D.L. |  |  |
|  | Assistenza alla direzione lavori generale |  | Verifica della corrispondenza delle opere con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato , con la regola dell'arte, con le norme vigenti per quanto riguarda la prevenzione incendi |
|  | Consulenza nella messa in opera dei materiali e dei rivestimenti rilevanti ai fini della prevenzione incendi |  |  |
|  | Consulenza nella realizzazione delle compartimentazioni |  |  |
|  | Raccolta delle certificazioni relative ai materiali utilizzati ed agli impianti |  |  |
|  | Varianti in corso d'opera |  | Modifiche al progetto da parte architettonica che comportino un'importante modifica di distribuzione degli impianti - es.: spostamento o nuova definizione volumetria locali; ampliamenti volume riscaldato, ecc. |
|  |  | □ | Pratica VVF (prevenzione incendi) ESAME PROGETTO |
| 7-PI | Collaudi |  |  |
|  | Richiesta certificato di prevenzione incendi | □ □ □ □ □ □ □ | - Sopralluogo per verifica rispondenza situazione finale con progetto approvato - Eventuale redazione di elaborati grafici di aggiornamento con situazione finale - Compilazione modulistica prevenzione incendi (richiesta rilascio CPI, DIA ai fini antincendio, …) - Raccolta documentazione: certificazioni (pareti, porte, prodotti, ...), dichiarazioni di conformità (impianti, prodotti, ...) - Redazione di elaborati grafici riepilogativi con l'individuazione degli elementi citati nelle certificazioni - Eventuale redazione di certificazioni di resistenza al fuoco (se non già fornite da altri professionisti) - Protocollo pratica c/o Comando VVF |